Приложение к приказу

от  “22”  апреля 2010 г. № 429

Утверждаю

Ректор, профессор

__________________  Н.Д. Цхадая

Комплексный план мероприятий  государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

“Ухтинский  государственный технический университет”

по обеспечению перехода на уровневую подготовку кадров

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Изучение и внедрение опыта ведущих российских и зарубежных университетов в совершенствовании структуры, содержания и организации учебной деятельности при уровневой подготовке |
| 1.1. | Организация стажировок административного и академического персонала для изучения практики двухуровневой подготовки в Российских и зарубежных вузах, концептуальных и организационных основ Болонского процесса. | Январь-апрель 2010 г. | Первый проректор |
| 1.2. | Проведение обучающих семинаров по проектированию образовательных программ бакалавриата, магистратуры и специалитета на основе компетентностного подхода и кредитных единиц | Январь-апрель 2010 г. | Начальник УМУ |
| Проектирование основных образовательных программ (ООП) в соответствии с ФГОС третьего поколения на основе компетентностного подхода |
| 2.1. | РАЗРАБОТКА ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ 1. Нормативные документы для разработки ООП (бакалавриата/магистратуры) по направлениям подготовки 2. Общая характеристика университетских основных образовательных программ высшего профессионального образования (бакалавриат/ магистратура и специалитет) 2.1. Социальная роль, цели и задачи ООП 2.2. Срок освоения ООП ВПО (бакалавриат/магистратура, специалитет по направлению подготовки) 2.3. Трудоемкость ООП ВПО (бакалавриат/магистратура, специалитет по направлению подготовки) 2.4. Требования к абитуриенту | II квартал 2010 г. | Первый проректор, УМУ, директоры институтов, деканы факультетов, зав. выпускающими кафедрами |
| 2.2. | РАЗРАБОТКА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА (БАКАЛАВРИАТ/МАГИСТРАТУРА) ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 1. Область профессиональной деятельности выпускника. 2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. | II квартал 2010 г. | Первый проректор, УМУ, директоры институтов, деканы факультетов, зав. выпускающими кафедрами |
| 2.3. | РАЗРАБОТКА КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ООП ВПО Приложение 1 | II квартал 2010 г. | Первый проректор, УМУ, директоры институтов, деканы факультетов, зав. выпускающими кафедрами |
| 2.4. | РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВПО 1. Программные документы интегрирующего, междисциплинарного и сквозного характера, обеспечивающие целостность компетентностно-ориентированной ООП ВПО Состав, основное содержание и структурно-логические связи содержания учебных курсов, предметов, дисциплин, практик, НИР, входящих в ООП ВПО. Приложение 3 | II квартал 2010 г. | Первый проректор, УМУ, ЦМК, директоры институтов, деканы факультетов, зав. выпускающими кафедрами, УМС |
|  | Компетентностно-ориентированный учебный план по каждому профилю. Составление перечня основных потребителей выпускников УГТУ, с которыми будут согласованы проекты РУП, программы дисциплин и требования, предъявляемые к компетенциям выпускников университета. Проведение мониторинга требований основных потребителей выпускников университета с точки зрения приобретения выпускниками необходимых компетенций. Сопоставление требований основных потребителей выпускников университета с требованиями ФГОС-3. Приложение 4 Календарный учебный график. Приложение 5 | Май 2010 г. |  |
|  | 1.4. Сквозная программа промежуточных (поэтапных/по курсам обучения) комплексных испытаний (аттестаций) студентов на соответствие подготовки поэтапным ожидаемым результатам образования компетентностно-ориентированной ООП ВПО. Приложение 6 1.5. Программа итоговых комплексных испытаний (итоговой государственной аттестации) выпускников. Приложение 7 1.6. Сквозная программа наддисциплинарного учебного курса «Содержание и организация учебной деятельности студентов при освоении компетентностно-ориентированной ООП ВПО в соответствии с требованиями ФГОС ВПО». Приложение 8 | Октябрь 2010 г. |  |
|  | 2. Дисциплинарно-модульные программные документы компетентностно-ориентированной ООП ВПО: 2.1. Рабочие программы учебных курсов, дисциплин. Учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД). Приложение 9 2.2. Программы учебных и производственных практик. Приложения 10,11 2.3. Программа научно-исследовательской работы. | Ноябрь 2010 г. | Первый проректор, УМУ, директоры институтов, деканы факультетов, зав. кафедрами, УМС |
|  | 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ВПО (БАКАЛАВРИАТА / МАГИСТРАТУРЫ И СПЕЦИАЛИТЕТА) ПО НАПРАВЛЕНИЯМ |
| 3.1. | Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при реализации ООП ВПО анализ учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса по конкретной ООП ВПО; подготовка и приобретение комплекса основных учебников, учебно-методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов по всем учебным курсам, предметам, дисциплинам, практикам, НИР и др., включенным в учебный план ООП ВПО; подготовка комплекса методических рекомендаций и информационных ресурсов по организации образовательного процесса и преподавательской деятельности для профессорско-преподавательского состава (ППС), ответственного за реализацию конкретной ООП ВПО. подготовка характеристики условий библиотечно-информационного обслуживания в вузе студентов и преподавателей при реализации конкретной ООП ВПО; подготовка характеристики условий информационно-компьютерной поддержки деятельности основных участников и организаторов образовательного процесса по конкретной ООП ВПО (студентов, ППС, руководителей подразделений). | Ноябрь 2010 г. | Первый проректор, проректор по ЭВ, директор НТБ, ответственный за ИТ, зав. кафедрами |
| 3.2. | Развитие информационных, аналитических и методических ресурсов, web-сайта по уровневой системе для подразделений университета. Разработка нового и модернизация действующего программного обеспечения подсистем АСУ-ВУЗ для реализации: учебного процесса; дистанционного обучения; и.т.д. | II квартал 2011 г. | Первый проректор, УМУ, ответственный за ИТ |
| 3.3. | Обеспечение учебного процесса всеми необходимыми методическими материалами в печатных и электронных формах. | Июнь 2011 г. | Начальник РИО, начальник УМУ |
| 3.4. | Кадровое обеспечение реализации ООП ВПО. Подготовка документов, отражающих следующие сведения о персональном кадровом обеспечении ООП ВПО: анализ профессорско-преподавательского состава вуза, обеспечивающего реализацию конкретной ООП ВПО; характеристика состава научных и иных творческих работников вуза, привлекаемого к реализации ООП ВПО; характеристика состава ведущих отечественных ученых и специалистов из сферы производства и науки, деятелей науки и искусства, участвующего в реализации конкретной ООП ВПО в вузе; характеристика состава зарубежных ученых и специалистов, деятелей культуры и искусства, приглашаемого для реализации ООП ВПО в вузе; анализ штатного состава учебно-вспомогательного персонала вуза, содействующего реализации конкретной ООП ВПО. | Октябрь 2010 г. | Первый проректор, УМУ, директоры институтов, деканы факультетов, зав. кафедрами |
| 3.5. | Основные материально-технические условия для реализации образовательного процесса в вузе в соответствии с ООП ВПО Подготовка документов, дающих характеристику условий: для проведения аудиторных занятий (лекций. практических и лабораторных работ, консультаций и т.п.); для самостоятельной учебной работы студентов; для проведения учебных и производственных практик; для научно-исследовательской работы студентов; для преподавательской деятельности ППС, привлекаемого к реализации ООП ВПО; для ведения воспитательной работы со студентами и др. | Ноябрь 2010 г. | УМУ, директоры институтов, деканы факультетов, зав. кафедрами |
| 3.6. | Организация переоснащения университета учебно-лабораторным оборудованием, современными программными продуктами в соответствии с требованиями ФГОС ВПО (по заявкам от кафедр) | С 2010 г. | Первый проректор, первый проректор по АХР, проректор по ЭВ, ответственный по ИТ, зав. кафедрами |
| 4. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ |
| 4.1. | Представление/разработка документов, регламентирующих воспитательную деятельность; сведения о наличии студенческих общественных организаций; информация относительно организации и проведения внеучебной общекультурной работы; данные о психолого-консультационной и специальной профилактической работе; описание социально-бытовых условий и др. | Ноябрь 2010 г. | Проректор по УВР и СВ, директоры институтов, деканы факультетов, зав. кафедрами |
| 5. Разработка новой и адаптация имеющейся нормативно-правовой базы по вопросам организации учебного процесса в связи с введением уровневой подготовки; оптимизация организационных и финансово-экономических основ деятельности университета |
| 5.1. | Проработка нормативной и законодательной базы об уточнении порядка и возможности обучения в магистратуре выпускников специалитета в 2010-2011 году. | Февраль-апрель 2010 г. | Первый проректор, начальник УМУ, главный юрист, начальник ОМ |
| 5.2. | Разработка Положения о системе уровневого высшего образования в УГТУ | Январь 2011 г. | Первый проректор, главный юрист, начальник УМУ, начальник УО, директор ЦМК |
|  | Разработка и внесение изменений по мере поступления законодательной базы в: - Положения системы управления качеством учебного процесса (сборник нормативных документов); - Положения о структурных подразделениях; - Должностных инструкций; - и т.д. | Январь – март 2011 г. | Первый проректор, проректор по учебной работе (по филиалам), главный юрист, начальник УМУ, начальник УО, директор ЦМК |
| 5.3. | Проведение внутреннего аудита открытых магистерских программ и направлений бакалавриата | Май 2010 г. | Начальник УМУ, начальник ОМ, зав. выпускающими кафедрами |
| 5.4. | Совершенствование структуры управления уровневой подготовкой в университете, в институтах (на факультетах) | Май – июнь 2010 г. | Ректор, первый проректор |
| 6. Расширение спектра предлагаемых образовательных услуг, в особенности по новым приоритетным направлениям подготовки бакалавров, магистров и специалистов; привлечение работодателей и заказчиков для разработки основных образовательных программ |
| 6.1. | Корректировка действующих рабочих учебных планов, учебных программ дисциплин бакалавров и магистров с учетом положений Болонской декларации: включение в региональный компонент учебных планов дисциплин, способствующих формированию практических умений и навыков, удовлетворяющих потребностям региона; включение в учебные планы специальных курсов, факультативов, направленных на усиление языковой подготовки; увеличение доли самостоятельной работы студентов. | Апрель – май 2010 г. | Первый проректор, проректор по учебной работе, начальник УМУ, директоры институтов, деканы факультетов, зав. выпускающими кафедрами |
| 6.2. | Разработка образовательных программ магистратуры с учетом требований предприятий-работодателей | По мере заказов | Проректор по учебной работе, начальник ОМ, директоры институтов, деканы факультетов, зав. выпускающими кафедрами |
| 6.3. | Подготовка документации об организации учебной деятельности по вновь открываемым направлениям подготовки. Лицензирование новых, приоритетных направлений подготовки бакалавров и магистров | Ноябрь- декабрь 2010 г. | Первый проректор, директоры институтов, деканы факультетов, зав. выпускающими кафедрами, начальник УМУ |
| 6.4. | Открытие магистерских программ, предусмотренных инновационной программой УГТУ | Ноябрь-декабрь 2010 г. | Первый проректор, начальник УМУ, начальник ОМ, директоры институтов, деканы факультетов, зав. выпускающими кафедрами |
| 7. Введение системы зачетных единиц как инструмента академической мобильности в учебный процесс бакалавриата, магистратуры и специалитета; переход на балльно-рейтинговую систему организации учебного процесса |
| 7.1. | Анализ опыта, накопленного высшими учебными заведениями, перешедшими на систему кредитов (зачетных единиц). Разработка методических указаний для расчета и учета нагрузки ППС на основе системы зачетных единиц. | с 2010 г. | Первый проректор, директоры институтов, деканы факультетов, начальник УМУ, начальник УО, директор ЦМК |
| 7.2. | Организация внутрикорпоративного обучения использования системы зачетных единиц | Сентябрь 2010 г. | Первый проректор, начальник УМУ, директор ЦМК |
| 7.3. | Подготовка и распространение информационных и методических материалов и инструкций по использованию зачетных единиц в учебном процессе на уровне филиалов, отдельных кафедр и факультетов | Сентябрь 2010 г. | Начальник УМУ, директор ЦМК |
| 7.4. | Использование зачетных единиц в образовательном процессе при переходе на уровневую систему | Сентябрь 2011 г. | Первый проректор, директоры институтов, деканы факультетов, начальник УМУ, начальник УО |
| 7.5. | Подготовка к переходу на систему зачетных единиц в полном объеме в УГТУ (учебные планы по направлениям подготовки, служащие для определения трудоемкости учебной работы студентов на весь период обучения; индивидуальные учебные планы студентов, определяющие их образовательную программу на семестр или учебный год; рабочие учебные планы, служащие для организации учебного процесса в течение учебного года (в том числе, расчета трудоемкости учебной работы преподавателей)) | Апрель 2011 г. | Первый проректор, директоры институтов, деканы факультетов, начальник УМУ, начальник УО, начальник ОМ |
| 7.6. | Внедрение балльно-рейтинговой системы для оценки усвоения студентами учебных дисциплин по всем направлениям подготовки в университете и филиалах | Сентябрь 2011 г. | Первый проректор, директоры институтов, деканы факультетов, начальник ОМ, директор ЦМК |
| 7.7. | Проведение внутреннего аудита внедрения балльно-рейтинговой системы для оценки усвоения студентами учебных дисциплин | Февраль 2012 г. | Первый проректор, директоры институтов, деканы факультетов, начальник ОМ, директор ЦМК |
| 8. Внедрение европейских стандартов качества образования |
| 8.1. | Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации матрица соответствия компетенций, составных частей ООП методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам (модулям) ООП и оценочных средств (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, тематики докладов, эссе, рефератов и т.п.); методические рекомендации преподавателям по разработке системы оценочных средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) ООП (в форме зачетов, экзаменов, курсовых работ / проектов и т.п.) и практикам; Таблицы соотнесения внутривузовских оценочных шкал (особенно в случае применения балльно-рейтинговых методик) с оценочной шкалой ECTS | Май 2011 г. | Первый проректор, директор ЦМК, начальник МО |
| 8.2. | Привлечение зарубежных экспертов к работе экспертных комиссий по оценке качества образования | С 2011 г. | Первый проректор, директор ЦМК, начальник МО |
| 8.3. | Проведение мероприятий для участия в работе международных ассоциаций (сетей) | С 2011 г. | Первый проректор, начальник МО |
| 9. Организация академической мобильности студентов и преподавателей университета |
| 9.1. | Создание нормативно-правовой и финансовой поддержки осуществления академической мобильности студентов и преподавателей вузов | С 2011 г. | Первый проректор, проректор по ЭВ, начальник МО |
| 9.2. | Организация участия в выполнении институциональных и индивидуальных грантов для обеспечения внутрироссийской и европейской мобильности российских студентов и преподавателей | С 2011 г. | Первый проректор, проректор по ЭВ, проректор по НР, начальник МО |
| 10. Организация выдачи Европейского приложения к диплому |
| 10.1. | Разработать методику подготовки и оформления Европейского приложения к диплому | Ноябрь 2010 г. | Первый проректор, начальник УМУ, начальник МО |
| 10.2. | Разработать макет Европейского приложения к диплому | Ноябрь 2010 г. | Первый проректор, начальник МО |
| 10.3. | Организовать перевод Европейского приложения к диплому | Ноябрь 2010 г. | Первый проректор, начальник МО |
| 10.4. | Обеспечить необходимое количество экземпляров Европейского приложения к диплому | Май 2011 г. | Первый проректор, начальник МО |
| 10.5. | Обобщить опыт подготовки и выдачи Европейского приложения к диплому | Ноябрь 2011 г. | Первый проректор, начальник МО |
| 11. Сертификация основных образовательных программ (ООП), разработанных в соответствии с ФГОС третьего поколения на основе компетентностного подхода |
| 11.1. | Приступить к сертификации программ подготовки бакалавров, магистров и специалитета. | с 2011 г. | Первый проректор, начальник УМУ, начальник МО, зав. выпускающими кафедрами |